## 시트1
항목 | 내용 | 진행 상황 | 소요 기간(일) | 2022-03-17 | [14 empty] | 비고
|  |  |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
분석 기획 | 프로젝트 이해 및 범위 설정 | O | 3 | 2022-03-17 26: Pros 시험
| 프로젝트 정의 및 계획 수립 | O | 2 | bar: 2022-03-17 20 to 2022-03-17 21
데이터준비 | 필요데이터 정의 |  | 1 | bar: 2022-03-17 21
| 데이터 수집 및 크롤링 적절성 점검 |  | 2 | bar: 2022-03-17 22 to 2022-03-17 25
데이터분석 | 데이터 전처리 |  | 1 | bar: 2022-03-17 24
| 분석용 데이터 준비 |  | 1 | bar: 2022-03-17 24
| EDA |  | 2 | bar: 2022-03-17 24 to 2022-03-17 25
| 모델링 |  | 4 | bar: 2022-03-17 25; 2022-03-17 27 to 2022-03-17 29
| 모델 평가 및 검증 |  | 4 | bar: 2022-03-17 25; 2022-03-17 27 to 2022-03-17 29
평가 및 전개 | 모델 발전계획 수립 |  | 1 | bar: 2022-03-17 30
| 프로젝트 결과 도출 및 제언 |  | 2 | [15 empty] | 31일 오전까지 완료 | bar: 2022-03-17 30 to 2022-03-17 31
비고 |  |  | 15 | bar: 2022-03-17 19; 2022-03-17 26
분석에 사용할 데이터 목록
KITA(한국무역협회)
한국은행
통계청
MDIS
관세청
공공데이터포털